## Gantt-Chart (detailliert)
[9 empty] | Monat | Mai 24 | [6 empty] | Mai 24 | [6 empty] | Mai 24 | [6 empty] | Mai 24 | [6 empty] | Juni 24 | [6 empty] | Juni 24 | [6 empty] | Juni 24 | [6 empty] | Juni 24 | [6 empty] | Juli 24 | [6 empty] | Juli 24 | [6 empty] | Juli 24
|  |  | Kalenderstart |  | 2024-05-06 |  |  |  | KW | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29
|  |  | Nur Arbeitstage (x=Ja) | [5 empty] | Tageszähler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
[9 empty] | Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
[9 empty] | Datum | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21
Nr. |  | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn | Ende | Status | Meilenstein | F | Verantwortlich | Unterstützung
M1 | x | Planung - Organisation |  |  |  | 2024-05-18 | F
1.1.1 |  | Kommunikationskanäle und -zeiten festlegen | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 100% |  |  | Lasse Friedrich | --
1.1.2 |  | Aufbereitung der gesammelten Daten | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 100% |  |  | Eric Echtermeyer | --
1.1.3 |  | Datenanalyse (grob) | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 100% |  |  | Eric Echtermeyer | --
1.1.4 |  | Identifizierung und Verteilung von Forschungsfragen | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 100% |  |  | Lasse Friedrich | --
M2 | x | Planung - Dokumenation |  |  |  | 2024-05-22 | F
1.2.1 |  | Projektauftrag | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 100% |  |  | Benedikt Prisett | --
1.2.2 |  | Lasten- und Pflichtenheft | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 100% |  |  | Lasse Friedrich | Ahmet Korkmaz, David Schäfer
1.2.3 |  | Projektstrukturplan (grob) | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 100% |  |  | David Schäfer | --
M3 | x | Planung - Präsentation |  |  |  | 2024-05-24 | F
1.3.1 |  | Vorbereiten | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 100% |  |  | Lasse Friedrich | --
1.3.2 |  | Präsentieren | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 100% |  |  | Lasse Friedrich | Alle
M4 | x | Ausführung - Implementierung - Datenanalyse (detailiert) |  |  |  | 2024-07-12
2.1.1.1 |  | Ableitung der Flug-ID | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 100% |  |  | David Schäfer | --
2.1.1.2 |  | Informationsextraktion pro Aktions-Typ | 2024-05-25 | 2024-07-12 | 70% |  |  | Eric Echtermeyer | --
M5 | x | Ausführung - Implementierung - Explorative Datenanalyse und Visualisierung |  |  |  | 2024-07-12
2.1.2.1 |  | Extraktion der Flughafen-Koordinaten | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 100% |  |  | Ahmet Korkmaz | --
2.1.2.2 |  | Datenvorverarbeitung für Tableau | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 100% |  |  | Ahmet Korkmaz | --
2.1.2.3 |  | Erstellung Landkarte der Flughafen | 2024-05-29 | 2024-06-17 | 100% |  |  | Ahmet Korkmaz | --
2.1.2.4 |  | Erstellung Landkarte der Flugrouten | 2024-05-29 | 2024-06-17 | 100% |  |  | Ahmet Korkmaz | --
2.1.2.5 |  | Weiterführende Datenanalyse und -visualisierung | 2024-06-22 | 2024-07-12 | 0% |  |  | Ahmet Korkmaz | --
M6 | x | Ausführung - Implementierung - Allgemeine Prozessabbildung |  |  |  | 2024-07-12
2.1.3.1 |  | Extraktion relevanter Prozessinformationen | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 100% |  |  | Benedikt Prisett | Lasse Friedrich
2.1.3.2 |  | Dashboard "Data Overview" | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 100% |  |  | Benedikt Prisett | Lasse Friedrich
2.1.3.3 |  | Dashboard "Process Flow" | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 100% |  |  | Benedikt Prisett | Lasse Friedrich
2.1.3.4 |  | Dashboard "Process Time" | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 100% |  |  | Benedikt Prisett | Lasse Friedrich
2.1.3.5 |  | Dashboard "Airport Drilldown" | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 100% |  |  | Benedikt Prisett | Lasse Friedrich
2.1.3.6 |  | Dashboard "Process Automation" | 2024-06-22 | 2024-07-12 | 0% |  |  | Benedikt Prisett | Lasse Friedrich
2.1.3.7 |  | Process Analysis | 2024-06-22 | 2024-07-12 | 0% |  |  | Benedikt Prisett | Lasse Friedrich
M7 | x | Ausführung - Implementierung - Gewichtswertanalyse- und schätzung |  |  |  | 2024-07-12
2.1.4.1 |  | Grundlagenanalyse (inkl. Gewichtswertextraktion) | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 100% |  |  | David Schäfer | --
2.1.4.2 |  | Faktoranalyse | 2024-06-22 | 2024-07-12 | 0% |  |  | David Schäfer | --
2.1.4.3 |  | Schätzwertoptimierung | 2024-06-22 | 2024-07-12 | 0% |  |  | David Schäfer | --
M8 | x | Ausführung - Implementierung - Dokumentation |  |  |  | 2024-06-20 | F
2.2.1 |  | Projektstrukturplan (detailliert) | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 100% |  |  | David Schäfer | --
2.2.2 |  | Netzplan oder Gantt-Chart (detailliert) | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% |  |  | David Schäfer | --
M9 | x | Ausführung - Implementierung - Präsentation |  |  |  | 2024-06-21
2.3.1 |  | Vorbereiten | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0% |  |  | Lasse Friedrich | --
2.3.2 |  | Präsentieren | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0% |  |  | Lasse Friedrich | Alle
M10 | x | Abschluss - Dokumentation |  |  |  | 2024-07-16
3.1.1 |  | Projektabschlussbericht | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 0% |  |  | Ahmet Korkmaz | Alle
M11 | x | Abschluss - Präsentation |  |  |  | 2024-07-18
3.2.1 |  | Vorbereiten | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0% |  |  | Lasse Friedrich | --
3.2.2 |  | Präsentieren | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0% |  |  | Lasse Friedrich | Alle
M12 | x | Abschluss - Organisation |  |  |  | 2024-07-20
3.3.1 |  | Rücksprache mit Stakeholdern | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0% |  |  | Eric Echtermeyer | --
3.3.2 |  | Projekt-Review im Team | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0% |  |  | Ahmet Korkmaz | Alle
Projekt: Ready Jet Go
Projektmitglieder: Eric Echtermeyer, Lasse Friedrich, Ahmet Korkmaz, Benedikt Prisett, David Schäfer
Note on H3: Bitte als Datum immer einen Montag eingeben.
Note on H4: Gib hier ein "x" ein, um nur Arbeitstage (Montag bis Sonntag) zu berücksichtigen.
Note on B7: Zeigt eine fortlaufende Nummer an. Dient zur Orientierung.
Note on C7: Durch Eingabe von "x" oder "X" wird die komplette Zeile in grau markiert. Dies kann z.B. als Meilensteinlinie oder auch zum Kenntlich machen bestimmter Projektblöcke verwendet werden. Mit einem "f" oder "F" wird die Zeile ebenfalls grau. Wenn aber ein Meilenstein gesetzt wurde, wird dieser in der Spalte "I" grün.
Note on D7: Hier kann eine Aufgabe/Tätigkeit des Projektes eingegeben werden.
Note on E7: Gib hier den Beginn der Aufgabe/Tätigkeit ein.
Note on F7: Gib hier die geplante Dauer (in Tagen) der Aufgabe/Tätigkeit ein. Setze in Zelle "H11" ein kleines "x" um die Dauer in Arbeitstagen zu berechnen. Ohne "x" werden die Wochenenden (Samstag und Sonntag) mitgezählt.
Note on G7: Hier bitte nichts eingeben. Das Enddatum wird über eine Formel berechnet.
Note on H7: Gib hier den Projektstatus in Prozent an (Zahl von 0 bis 100). Das Prozentzeichen wird automatisch eingefügt.
Note on I7: Hier kann ein Meilenstein gesetzt werden. Einfach das Datum des gewünschten Tages eingeben.
Note on J7: Setze hier ein "F" für Meilenstein fertig.
Note on K7: Name des Verantwortlichen für die Aufgabe/Tätigkeit eingeben.
Note on L7: Name der unterstützenden Person oder des unterstützenden Teams angeben.